## スケジュール案
【別紙１】内部情報系システム構築等業務導入スケジュール案 |  |  |  |  | 本市主体作業 | [5 empty] | 本市及び落札者の共同作業 | [8 empty] | 落札者主体作業
|  |  | 作業想定 | 令和8年度 | [11 empty] | 令和9年度 | [11 empty] | 令和10年度
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 全体 | 開札・入札 | bar: 令和8年度 4 to 令和8年度 5
2 | 全体 | 契約締結（要件定義・設計・構築・データ移行・運用保守）
3 | 全体 | キックオフ | プロジェクト計画説明・合意 | bar: 令和8年度 6
4 | 全体 | 要件定義・機能説明 | 新システムの機能を説明しながら要件定義を実施 | bar: 令和8年度 6 to 令和8年度 8
5 | 全体 | Fit＆Gap分析・カスタマイズ範囲確定 | 機能要件・標準機能で運用困難な部分のカスタマイズ範囲検討・確定・概算見積 | bar: 令和8年度 7 to 令和8年度 9
6 | 全体 | カスタマイズ＆EUC検討・運用整理 | カスタマイズおよび運用実現方法の確定・詳細見積 | bar: 令和8年度 10 to 令和8年度 12
7 | 全体 | 現行システムのデータ分析・移行方針策定 | 当初契約範囲の移行方針策定 | bar: 令和8年度 6 to 令和8年度 9
8 | 全体 | 基本設計 | 当初契約範囲の基本設計（外部設計・納入仕様書作成） | bar: 令和8年度 1 to 令和8年度 2
9 | 全体 | 詳細設計 | 当初契約範囲の詳細設計 | bar: 令和8年度 3 to 令和9年度 4
10 | 全体 | サービス構築 | 内部情報サービス構築 | bar: 令和9年度 5 to 令和9年度 7
11 | 全体 | 運用設計 | 各種運用設定構築 | bar: 令和9年度 8 to 令和9年度 9
12 | 全体 | 結合テスト | 当初契約範囲の結合テスト | bar: 令和9年度 8 to 令和9年度 9
13 | 全体 | 運用テスト（総合テスト） | SE主体の貴市運用を想定したシステム全体のテスト | bar: 令和9年度 10 to 令和9年度 11
14 | 全体 | データ移行 | ①運用テスト前②仮稼働前③本稼働前 | 令和9年度 9: ①; 令和9年度 12: ②; 令和9年度 3: ③
15 | 全体 | 仮稼働（運用テスト） | 貴市主体の貴市運用にあわせた運用テスト | bar: 令和9年度 1 to 令和9年度 3
16 | 全体 | 操作研修 | ①主管課研修②利用者研修 | 令和9年度 1: ①; 令和9年度 2: ②
17 | 全体 | 本稼働 | bar: 令和10年度 4
18 | 全体 | 運用・保守（財務・予算以外） | bar: 令和10年度 4 to 令和10年度 12
19 | 全体 | 契約締結（クラウド利用） | bar: 令和9年度 10 to 令和10年度 12
20 | 全体 | 旧システム終了 | bar: 令和10年度 4 to 令和10年度 12
21 | 財務・予算 | サービス構築 | 内部情報サービス構築 | bar: 令和9年度 5 to 令和9年度 6
22 | 財務・予算 | 運用設計 | 各種運用設定構築 | bar: 令和9年度 7
23 | 財務・予算 | 結合テスト | 当初契約範囲の結合テスト | bar: 令和9年度 7 to 令和9年度 8
24 | 財務・予算 | 運用テスト（総合テスト） | SE主体の貴市運用を想定したシステム全体のテスト | bar: 令和9年度 8
25 | 財務・予算 | データ移行 | ①運用テスト前②仮稼働前③本稼働前 | 令和9年度 7: ①; 令和9年度 8: ②; 令和9年度 9: ③
26 | 財務・予算 | 仮稼働（運用テスト） | 本市主体の本市運用にあわせた運用テスト | bar: 令和9年度 9
27 | 財務・予算 | 操作研修 | ①所管課研修②利用者研修 | 令和9年度 8: ①; 令和9年度 9: ②
28 | 財務・予算 | 本稼働 | bar: 令和9年度 10
29 | 財務・予算 | 運用・保守（財務・予算） | bar: 令和9年度 10 to 令和10年度 12
30 | カスタマイズ | 予算要求 | bar: 令和8年度 10 to 令和8年度 11
31 | カスタマイズ | 契約（カスタマイズ＆EUC設計・構築） | bar: 令和9年度 4 to 令和9年度 3
32 | カスタマイズ | 基本設計 | 追加契約範囲の基本設計（外部設計・納入仕様書作成） | bar: 令和9年度 4 to 令和9年度 5
33 | カスタマイズ | 詳細設計 | 追加契約範囲の詳細設計 | bar: 令和9年度 5 to 令和9年度 6
34 | カスタマイズ | サービス構築 | 内部情報サービス構築 | bar: 令和9年度 6 to 令和9年度 7
35 | カスタマイズ | 運用設計 | 各種運用設定構築 | bar: 令和9年度 7 to 令和9年度 8
36 | カスタマイズ | 結合テスト | 追加契約範囲の結合テスト①財務･予算②それ以外 | 令和9年度 7: ①; 令和9年度 8: ②; 令和9年度 9: ②
37 | カスタマイズ | 運用テスト（総合テスト） | SE主体の貴市運用を想定したシステム全体のテスト①財務･予算②それ以外 | 令和9年度 8: ①; 令和9年度 10: ②; 令和9年度 11: ②
38 | カスタマイズ | 本稼働（財務・予算） | bar: 令和9年度 10
39 | カスタマイズ | 本稼働（財務・予算以外） | bar: 令和10年度 4
Note on D12: 移行データの受け渡し方や受け渡し回数、データ移行リハーサルの実施時期等に関する方針
Note on P13: 納入仕様書承認
Note on AF25: HW保守期限
Note on AL25: リース期限延長（決算・決算統計の対応）
Note on S37: 納入仕様書承認