## Table001 (Page 1-2) (hidden)
◆想定成果物 |  |  |  | 資料01
フェーズ | 作業項目 | 成果物 | 内容 | 納入期限
|  | プロジェクト計画書 | 進捗管理計画、品質保証計画、リスク管理計画、成果物など | プロジェクト 開始前
全体 | プロジェクト管理 | 作業実績報告書 | 月次単位 | 事象発生後、 ５営業日以内
|  | 議事録 | 定例会議、運用会議など
設計 | システム設計 | システム概要定義書 | 機能概要、パッケージ名、使用言語、ＤＢ等の構成等 | ※
|  | ハードウェア構成図 | サーバ、端末、プリンタ、その他周辺機器構成図
|  | ソフトウェア構成図 | 庁内設置機器のソフトウェアの構成表
|  | システム構成図 | 庁内システム等とのシステムの接続、連携など
|  | ネットワーク構成図 | ネットワーク（庁内、庁舎間）ネットワーク構成図
| 機能設計 | 機能定義書 | パッケージ標準機能の機能一覧 | ※
|  | 基本設計書 | 画面一覧、帳票一覧、業務フロー図
|  | コード辞書 | コード一覧表及びコード定義表
|  | 連携一覧 | 庁内他システムや外部システムとの連携状況 システム名、連携方法、周期、量、文字コードなど
|  | 改造設計書 | カスタマイズ部分の機能一覧
| 移行設計 | システム移行計画書 | 作業計画、スケジュール、要員 | プロジェクト開始前
|  | データ移行計画書 | 作業計画、スケジュール、要員
|  | システム移行設計書 | システムの移行方法、チェック仕様など | ※
|  | データ移行設計書 | データの移行方法、チェック仕様など
| システム全体テスト 設計 | システム全体テスト 実施計画書 | システム全体テスト実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケ ジュール、合否判定基準などに関する計画 | ※
| 運用設計 | 運用設計書 | バックアップ方法、障害対応、災害対応、オペレーション項目、管理 項目など | ※
|  | 運用マニュアル | 事務処理フローなど
テスト | システム全体テスト | システム全体テスト 結果報告書 | システム全体テスト（他システム連携含む）、障害テスト、性能テス ト、基盤環境確認テストなどのテスト結果 | 稼働判定時
| データ移行テスト | データ移行結果報告書 | データ移行テストを実施した結果報告
| ユーザ受入テスト | 受入検証計画 | 受入検証の役割分担や手順等を示した実施計画 ※テスト実施計画書に含まれていない場合 | 受入シナリオ作成前
|  | 受入シナリオ | システムや業務運用の確からしさを検証するためのシナリオ | 受入作業実施前
|  | 受入結果 | 受入テストを実施した結果報告 | 受入テスト終了後速や かに
運用・保守 | 運用管理 | 運用管理基準書 | 運用ポリシー、運用体制、責任分界点、運用ルールなど | システム稼働前 基準等変更前
|  | 運用管理計画 | 日次、月次、年次、随時の運用計画 | ※
|  | 運用実績報告 | 運用実績の報告（ウィルス対策、サーバの稼働監視）
|  | 運用・操作手順書 | 運用・操作マニュアル（一般職用／庶務担当者用／管理職用） | システム稼働前 内容変更前
|  | 管理者用操作マニュアル | ＳＥがいなくても職員（システム管理者）が操作できるためのマニュ アル
| 障害管理 | 障害対応マニュアル | 障害発生時の対応手順マニュアル 復旧手順マニュアル | ※
|  | 障害一覧 | 障害発生日時、事象、障害対応方法、結果
|  | 障害分析報告書 | 障害発生の原因と予防措置を分析した結果
| 変更管理 | 変更管理台帳 | 修正依頼の受理、記録、事跡追跡 | ※
|  | 保守手順書 | システム保守実施手順書
| 保守管理 | 保守管理計画書 | 作業計画、スケジュール、要員、体制 | ※
|  | 保守実績報告 | 作業実績報告
サービスレ ベル管理 | サービスレベル管理 | ＳＬＡ達成状況 | サービスレベル合意書に基づいた達成状況の報告書 | ※
|  | ＳＬＡ改善提案 | ＳＬＡ達成状況で、未達項目についての改善方法の提案

## Table005 (Page 4) (hidden)
Column1 | Column2 | Column3
分類 | 作業項目 | 作業内容
サービスレベ ル管理 | 設定 | ・ ＳＬＡの設定（範囲・内容・達成基準等）
| 測定 | ・ ＳＬＡの実績の測定
| 分析・評価 | ・ ＳＬＡの実績の分析・評価 ・ ＳＬＡ未達に対する改善提案を作成

## Table004 (Page 4) (hidden)
Column1 | Column2
・ ソフトウェアの予防措置
ハードウェア保守 （ネットワーク機器も含む） | ・ 本調達仕様書の要件を満たすためのハードウェア及びネットワーク機 器の維持管理 ・ 障害原因の調査、対応方法の作成、障害対応の実施 ・ 増設、移設、撤去の実施 ・ ハードウェアの予防措置（UPSのバッテリー交換含む）
定期保守 | ・ 機器、ネットワークなどの点検に伴う定期停電の対応 ・ 災害想定訓練（情報漏えいなどの人的災害や自然災害）の実施

## Table003 (Page 3) (hidden)
Column1 | Column2 | Column3
分類 | 作業項目 | 作業内容
総合管理 | 保守スケジュール管理 | ・ 機器等の最適な管理が行えるよう保守管理計画書を策定
| 保守評価・管理 | ・ 保守管理計画書に沿って、作業が進んでいるか進捗の管理及び問 題点の報告
| 報告 | ・ 保守実績報告を作成 ・ 定例運営会議への参加
変更管理 | ドキュメントの管理 | ・ 依頼内容、修正箇所の記録等の変更管理台帳の作成 ・ ドキュメントの最新化・保全（アプリケーションの更新、バージョンアッ プの場合は、変更点についての運用・操作手順書や研修マニュア ル等への反映）
保守管理 | マスタ管理 | ・ 共通情報（住所辞書、コード辞書、金融機関情報等）管理 ・ マスタの維持管理・情報の更新
| アプリケーション保守 | ・ 障害原因の調査、修正手順、改善仕様の作成 ・ プログラムの不具合調整 ・ アプリケーションの修正、アプリケーションの動作確認（アプリケーショ ンの更新・バージョンアップを行う場合は、現地にて受託者がインス トール作業・動作確認を実施） ・ アプリケーションの予防措置
| ソフトウェア保守 | ・ 本調達仕様書の要件を満たすためのソフトウェアの維持管理 ・ 障害原因の調査、対応 ・ ソフトウェアのバージョンアップ、メンテナンス

## Table002 (Page 2-3) (hidden)
Column1 | Column2 | Column3
分類 | 作業項目 | 作業内容
総合管理 | 運用スケジュール管理 | ・ 業務のスケジュールに則って、最適なシステムの運用管理計画書を 策定
| 運用評価・管理 | ・ 運用管理計画書に沿って、作業が進んでいるか進捗の管理及び問 題点の報告
| 定例会実施 | ・ 定例会報告用の資料の作成 ・ 定例会開催の通知、定例会進行 ・ 定例会議事録の作成
オペレーショ ン | 構成管理 | ・ プログラムプロダクトの変更、バージョン情報の管理 ・ 修正モジュールの適用 ・ パッケージのバージョン管理、マニュアルの版管理
| システム起動管理 | ・ システム、オンラインの起動・停止
| ジョブ管理 | ・ ジョブ設計・設定、実行、監視。エスカレーション。
| バックアップ管理 | ・ バックアップ操作・媒体交換、媒体の管理、世代管理 ・ バックアップ媒体の分散管理 ・ リストアの作業、実施結果の記録等
| ログ管理 | ・ 業務ログを定期的に監視、取得 ・ 業務ログ（更新ログ）を保管、提供
| その他 | ・ 年間計画に計画されていない作業の対応（時間延長、支援作業な ど）
運用支援 | 業務ＱＡ対応 | ・ 職員からの対応や問い合わせ等の窓口業務
| インシデント管理 | ・ インシデントの対応状況などの管理 ・ インシデントの評価、分析、活用
| ナレッジ管理 | ・ ナレッジの管理、活用
| データ連携 | ・ 他システムとのデータ連携支援
| 年度更新 | ・ 年度切替（ユーザー管理、文書の所管替え等）支援作業
| 障害切り分け | ・ 質問窓口で受けた問題の一次切り分け ・ 担当部署へのエスカレーション
| 障害対応 | ・ 復旧対応、障害報告、障害記録の管理・分析（必要に応じ予防措置 の報告） ・ 利用者への通報・アナウンス
監視 | 稼動監視 | ・ システムや各ハードウェアの稼動状況の監視（サーバ等）
| 性能監視 | ・ サーバハードウェアのＣＰＵ使用率・ディスク使用率・メモリ使用率の 監視 ・ 経年経過等によるサービスレベルの低下などの監視
| 常駐プロセス監視 | ・ サービス稼働状況の監視
| ログ監視 | ・ サーバのＯＳやソフトウェアのログの監視及び管理
| キャパシティ監視 | ・ CPU、メモリなどの閾値監視
・ ディスク、データベースの使用状況の監視
| セキュリティ監視 | ・ 不正アクセス等の監視
セキュリティ 管理 | ID管理 | ・ ソフトウェアのID、パスワードの作成、変更、削除の管理
| セキュリティホール対 策 | ・ セキュリティホールへの対応 ・ 適正なデータ管理
| 時刻同期 | ・ 日本標準時への時刻同期
| 管理者認証 | ・ 手順書の作成と認証方法の確立 ・ 管理者権限の登録・登録削除
| ウィルス対策管理 | ・ ウィルスパターンファイルの更新、リリース管理 ・ ウィルスやハッカーからの侵入の監視
| ネットワークの管理 | ・ ファイアーウォール
| 通信管理 | ・ データの暗号化
事業継続対応 | データ損傷時等の対 応 | ・ バックアップ情報によるシステムの回復
| 災害時の対応 | ・ 復旧作業手順書等によるシステムの復旧 ・ 連絡手段の確保

## Table001 (Page 1) (hidden)
Column1 | Column2 | Column3
分類 | 作業項目 | 作業内容
システム提供 | システム変更・終了時 の告知 | ・ システム変更・終了など、重要事項の適切な事前告知
| システム稼働時間 | ・ 日曜日 7時～17時30分 ・ 日曜日以外 7時～24時
| サービス終了時の処置 | ・ 提供されるパッケージシステムにて保管されたデータを、指定するイン ターフェイス、もしくは開示されたインターフェイスに則って、ｃｓｖファイ ル形式等に抽出
| パッケージの強化 | ・ パッケージの機能改善・機能追加
・ 法制度改正、組織改正の対応
ファシリティ | ファシリティの提供 | ・ データセンター設備の提供・管理（セキュリティ機器含む）
・ データセンター内機械設置スペースの提供・管理
・ データセンター入退出の管理
| ＩＴリソースの提供 | ・ サーバの調達・提供
・ サーバ周辺機器（NAS等を含む。）の調達・提供
・ ソフトウェアの調達・提供
| 構成管理 | ・ サーバの構成管理
| ネットワークの提供 | ・ データセンターと庁内までの間の接続回線
・ ネットワークセキュリティ監視

## 03
運用保守作業一覧
◆基本内容
分類 | 作業項目 | 作業内容
サービス提供 | サービス変更・終了時 の告知 | ・サービス変更・終了など、重要事項の適切な事前告知（２年前の６月までに通知すること）
| サービス稼働時間 | ・平日９時00分～17時30分（着手目標４時間）
| サービス終了時処置 | ・提供されるパッケージサービスにて保管されたデータを指定するインターフェイス、もしくは開示されたインターフェイスに則って、ｃｓｖファイル形式等に抽出
| パッケージ強化 | ・パッケージの脆弱性対応、機能改善
・法制度改正に伴う機能追加
ファシリティ | ファシリティ管理 | ・データセンター設備の管理（セキュリティ機器含む）
・データセンター内機械設置スペースの管理
・データセンター入退出の管理
| 構成管理 | ・サーバー、ネットワークの構成管理
◆運用保守サービス
分類 | 作業項目 | 作業内容
総合管理 | 運用保守管理 | ・運用保守管理基準書の策定
| 運用保守スケジュール管理 | ・業務スケジュールに則って、最適なサービスの運用保守管理計画書を策定
| 運用保守評価・管理 | ・運用保守管理計画書に沿って、作業進捗管理
| 定例会・ 書面報告（四半期毎）実施 | ・定例会の開催（なお、重大事項がない場合は書面報告可）、定例会進行 ＜定例会・書面報告内容＞ 運用保守管理計画書（最新版）に基づいた、作業進捗の問題点報告 課題管理表（最新版）に基づいた、課題進捗報告 障害一覧に基づいた、障害件数及び進捗報告
オペレーショ ン | 構成管理 | ・プログラムプロダクトの変更、バージョン情報の管理 ・修正モジュールの適用 ・パッケージのバージョン管理、マニュアルの版管理
| サービス起動管理 | ・サービス、オンラインの起動・停止
| ジョブ管理 | ・ジョブ設計、設定、実行、監視、エスカレーション
| バックアップ管理 | ・バックアップ操作、世代管理（７世代（１日１回７日分）バックアップの保管） ・リストアの作業、実施結果の記録等
| ログ管理 | ・業務ログを定期的に監視、取得 ・業務ログ（更新ログ）を保管、提供
運用支援 | 業務ＱＡ対応 | ・所管課からの対応や問い合わせ等の窓口業務
| インシデント管理 | ・課題管理表の作成 ・課題管理表によるインシデントの対応状況などの管理
| データ連携 | ・各サービス及びシステムとのデータ連携支援
| 年度更新 | ・ 年度切替（人事異動及び組織改正の対応）作業、支援
| 障害切り分け | ・ 障害の一次切り分け及びエスカレーション対応
| 障害対応 | ・ 復旧対応、障害分析報告、障害記録（障害一覧）の管理（必要に応じ予防措置の報告）、再発防止策の作成、対処
セキュリティ管理 | ID管理 | ・サービスのID、パスワードの作成、変更、削除の管理
| セキュリティホール対策 | ・セキュリティホールへの対応 ・適正なデータ管理
| 管理者認証 | ・手順書の作成と認証方法の確立 ・管理者権限の登録・登録削除
事業継続対応 | データ損傷時等の対 応 | ・バックアップ情報によるサービスの回復
| 災害時の対応 | ・復旧作業手順書等によるサービスの復旧 ・連絡手段の確保
変更管理 | ドキュメントの管理 | ・依頼内容、修正箇所の記録等の変更管理台帳の作成 ・ドキュメントの最新化・保全（アプリケーションの更新、バージョンアップの場合は、変更点についての運用・操作手順書や研修マニュアル等への反映）
| マスタ管理 | ・共通情報（住所辞書、コード辞書、金融機関情報等）管理 ・マスタの維持管理・情報の更新
保守管理 | サービス保守 | ・障害原因の調査、修正手順、改善仕様、対応方法の作成、障害対応の実施 ・プログラムの不具合調整 ・サービスの修正、サービスの動作確認（サービスの更新・バージョンアップを行う場合は、落札者がインストール作業・動作確認を実施）
| 定期保守 | ・機器、ネットワークなどの点検に伴う定期停電の対応 ・災害想定訓練（情報漏えいなどの人的災害や自然災害）の実施
◆サービスレベル管理
分類 | 作業項目 | 作業内容
サービスレベル管理 | 設定 | ・ＳＬＡの設定（範囲・内容・達成基準等）
| 測定 | ・ＳＬＡの実績の測定
| 分析・評価 | ・ＳＬＡの実績の分析・評価 ・ＳＬＡ未達に対する改善提案を作成
資料03